## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Creación de cuentas | Deberá permitir la creación de cuentas de usuario. | Registrar administradores, entrenadores y atletas. | Administrador | Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios. | Julio Blacio | 6 |  | Alta | En proceso | Crear usuario y verificar almacenamiento en BD. | Gestión de usuarios. | Crear cuenta de usuario
REQ002 | Edición de cuentas | Deberá permitir la modificación de cuentas de usuario. | Mantener información actualizada. | Administrador | Implementar edición y actualización de datos. | Josue Solano | 4 |  | Alta | En proceso | Editar usuario y verificar cambios. | CRUD usuarios. | Editar cuenta de usuario
REQ003 | Desactivación de cuentas | Deberá permitir la desactivación de cuentas de usuario. | Evitar accesos no autorizados. | Administrador | Implementar estado activo/inactivo. | Alexander Toapanta | 3 |  | Alta | En proceso | Desactivar usuario y validar bloqueo de acceso. | Baja lógica. | Desactivar cuenta de usuario
REQ004 | Creación de roles | Deberá permitir la creación de roles. | Definir tipos de usuarios. | Administrador | Crear módulo de gestión de roles. | Kenned Sigcha | 4 |  | Alta | En proceso | Crear rol y verificar registro. | Seguridad. | Crear roles
REQ005 | Asignación de roles | Deberá permitir la asignación de roles a usuarios. | Controlar funcionalidades disponibles. | Administrador | Asociar roles a usuarios registrados. | Julio Blacio | 3 |  | Alta | En proceso | Asignar rol y validar permisos. | Control de acceso. | Asignar roles
REQ006 | Asignación de permisos | Deberá permitir la asignación de permisos a roles. | Garantizar seguridad del sistema. | Administrador | Configurar permisos por rol. | Josue Solano | 5 |  | Alta | En proceso | Verificar acceso permitido y restringido. | RBAC. | Configurar permisos
REQ007 | Creación de membresías | Deberá permitir la creación de tipos de membresías. | Ofrecer diferentes planes. | Administrador | Crear formulario de membresías. | Alexander Toapanta | 4 |  | Alta | En proceso | Crear membresía y verificar registro. | Gestión de membresías. | Crear membresía
REQ008 | Edición de membresías | Deberá permitir la modificación de membresías existentes. | Actualizar beneficios y precios. | Administrador | Implementar edición de membresías. | Kenned Sigcha | 4 |  | Alta | En proceso | Modificar membresía y validar cambios. | Actualización de planes. | Editar membresía
REQ009 | Asignación de membresías | Deberá permitir la asignación de membresías a atletas. | Controlar beneficios disponibles. | Administrador | Asociar membresías a atletas. | Josue Solano | 4 |  | Alta | En proceso | Asignar membresía y verificar vigencia. | Relación atleta-membresía. | Asignar membresía
REQ010 | Registro de pagos | Deberá permitir el registro de pagos de membresías. | Mantener control financiero. | Administrador | Registrar pagos e historial. | Alexander Toapanta | 5 |  | Alta | En proceso | Registrar pago y verificar historial. | Finanzas. | Registrar pago
REQ011 | Consulta de membresías | Deberá permitir la consulta del estado de membresías. | Verificar vigencia y beneficios. | Atleta | Mostrar información de membresía. | Julio Blacio | 3 |  | Media | En proceso | Consultar membresía correctamente. | Consulta de estado. | Consultar membresía
REQ012 | Control de vencimientos | Deberá permitir el control de vencimientos de membresías. | Evitar uso de servicios vencidos. | Administrador | Calcular y monitorear fechas límite. | Kenned Sigcha | 5 |  | Alta | En proceso | Validar bloqueo por vencimiento. | Automatización. | Controlar vencimientos
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-01
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 6 |  | Alta |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá permitir la creación de cuentas de usuario. |  | PARA QUE | Registrar administradores, entrenadores y atletas. |  | COMO | Diseñar formulario, validar datos y almacenar usuarios.
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear cuenta de usuario
| PRUEBA |  | Crear usuario y verificar almacenamiento en BD. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de usuarios.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-02
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Josue Solano
| QUE | Deberá permitir la modificación de cuentas de usuario. |  | PARA QUE | Mantener información actualizada. |  | COMO | Implementar edición y actualización de datos.
| NOMBRE HISTORIA |  | Editar cuenta de usuario
| PRUEBA |  | Editar usuario y verificar cambios. |  |  | COMENTARIOS | CRUD usuarios.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-03
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ003 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir la desactivación de cuentas de usuario. |  | PARA QUE | Evitar accesos no autorizados. |  | COMO | Implementar estado activo/inactivo.
| NOMBRE HISTORIA |  | Desactivar cuenta de usuario
| PRUEBA |  | Desactivar usuario y validar bloqueo de acceso. |  |  | COMENTARIOS | Baja lógica.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-04
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ004 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Deberá permitir la creación de roles. |  | PARA QUE | Definir tipos de usuarios. |  | COMO | Crear módulo de gestión de roles.
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear roles
| PRUEBA |  | Crear rol y verificar registro. |  |  | COMENTARIOS | Seguridad.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-05
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ005 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Alta |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá permitir la asignación de roles a usuarios. |  | PARA QUE | Controlar funcionalidades disponibles. |  | COMO | Asociar roles a usuarios registrados.
| NOMBRE HISTORIA |  | Asignar roles
| PRUEBA |  | Asignar rol y validar permisos. |  |  | COMENTARIOS | Control de acceso.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-06
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ006 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Josue Solano
| QUE | Deberá permitir la asignación de permisos a roles. |  | PARA QUE | Garantizar seguridad del sistema. |  | COMO | Configurar permisos por rol.
| NOMBRE HISTORIA |  | Configurar permisos
| PRUEBA |  | Verificar acceso permitido y restringido. |  |  | COMENTARIOS | RBAC.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-07
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ007 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir la creación de tipos de membresías. |  | PARA QUE | Ofrecer diferentes planes. |  | COMO | Crear formulario de membresías.
| NOMBRE HISTORIA |  | Crear membresía
| PRUEBA |  | Crear membresía y verificar registro. |  |  | COMENTARIOS | Gestión de membresías.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-08
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ009 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 |  | Alta |  | Josue Solano
| QUE | Deberá permitir la asignación de membresías a atletas. |  | PARA QUE | Controlar beneficios disponibles. |  | COMO | Asociar membresías a atletas.
| NOMBRE HISTORIA |  | Asignar membresía
| PRUEBA |  | Asignar membresía y verificar vigencia. |  |  | COMENTARIOS | Relación atleta-membresía.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-10
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ010 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Alexander Toapanta
| QUE | Deberá permitir el registro de pagos de membresías. |  | PARA QUE | Mantener control financiero. |  | COMO | Registrar pagos e historial.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar pago
| PRUEBA |  | Registrar pago y verificar historial. |  |  | COMENTARIOS | Finanzas.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-11
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ011 |  | Atleta |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 3 |  | Media |  | Julio Blacio
| QUE | Deberá permitir la consulta del estado de membresías. |  | PARA QUE | Verificar vigencia y beneficios. |  | COMO | Mostrar información de membresía.
| NOMBRE HISTORIA |  | Consultar membresía
| PRUEBA |  | Consultar membresía correctamente. |  |  | COMENTARIOS | Consulta de estado.
HISTORIA DE USUARIO (HU) RQ-12
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ012 |  | Administrador |  | En proceso
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 5 |  | Alta |  | Kenned Sigcha
| QUE | Deberá permitir el control de vencimientos de membresías. |  | PARA QUE | Evitar uso de servicios vencidos. |  | COMO | Calcular y monitorear fechas límite.
| NOMBRE HISTORIA |  | Controlar vencimientos
| PRUEBA |  | Validar bloqueo por vencimiento. |  |  | COMENTARIOS | Automatización.